## Plan1
Data de início: | 7/6/2020 |  | Data atual: | 10/6/2020
Duração (d): | 3
Atividades | Total de horas | 7/6/2020 | 8/6/2020 | 9/6/2020 | 10/6/2020 | 11/6/2020 | 12/6/2020 | 13/6/2020 | 14/6/2020 | 15/6/2020 | 16/6/2020 | 17/6/2020 | 18/6/2020 | 19/6/2020 | 20/6/2020 | 21/6/2020 | 22/6/2020 | 23/6/2020 | 24/6/2020 | 25/6/2020 | 26/6/2020
BD - Criar tabela "Tarefa" | 2 |  |  | 2
GITHUB - Criar repositorio para Python/Robot | 2 |  | 2
GITHUB - Criar repositorio para Java | 2 |  | 2
GITHUB - Criar repositorio para Angular | 2 |  | 2
Java - Criar Entidade da Tabela "Tarefa" | 2
Java - Criar DAO/Repository da tabela "Tarefa" | 2
Java - Criar DAO/Repository "impl" da tabela "Tarefa" | 2
Java - Criar Service da entidade da tabela "Tarefa" | 2
Java - Criar Service "impl" da tabela "Tarefa" | 2
Java - Criar Rest da entidade da tabela "Tarefa" | 2
Angular - Criar Tela de "Tarefa" | 2
Angular - Criar Service de consumo rest de "Tarefa" | 2
Angular - aplicar métodos de CRUD no component "Tarefa" | 2
Java - Criar interface de validação de "Tarrefa" | 2
Java - Criar classe de implementação de interface "Tarefa" | 2
Angular - Criar validação de data | 2
Python/Robot - Criar Arquivos JSON de "Tarefa" | 2
Python/Robot - Criar Arquivo de teste de "Tarefa" | 2
Python/Robot - Criar variaveis de "Tarefa" | 2
Python - Criar arquivo de validação de todos os testes e implantação automatica | 2
Restante |  | 40 | 34 | 32
Estimado | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2